## Sheet1
Task Description | Start Date | End Date | January | [6 empty] | February | [27 empty] | March
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Phase 1
Project Proposal | 2025-01-25 | 2025-01-31
Planning & Research | 2025-02-01 | 2025-02-05 | bar: February 1 to February 5
Phase 2
Sprint 1 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | bar: February 6 to February 20
Sprint 2 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | bar: February 21 to February 27
Sprint 3 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | bar: February 28
Sprint 4 | 3/7//2025 | 2025-03-12
System Design | 2025-02-06 | 2025-02-10 | bar: February 6 to February 10
UI/UX Design | 2025-02-11 | 2025-02-15 | bar: February 11 to February 15
Backend Development | 2025-02-16 | 2025-02-25 | bar: February 16 to February 25
Frontend Development | 2025-02-26 | 2025-03-03 | bar: February 26 to February 28
Phase 3
Integration & Testing | 2025-03-04 | 2025-03-08
Finalization & Submission | 2025-03-09 | 2025-03-12